## Analisi
Table 1
| Macro-Attività | Attività | Ruolo | Ore
| Norme di Progetto | Comunicazioni | Responsabile1 | 1 | 3 | Responsabile1 | Manuel
| Norme di Progetto | Requisiti | Responsabile2 | 4 | 18 | Responsabile2 | Pietro Tollot
| Norme di Progetto | Progettazione | Responsabile3 | 3 | 10 | Responsabile3 | Matteo
| Norme di Progetto | Codifica | Responsabile4 | 3 | 7 | Responsabile4 | Mauro
| Norme di Progetto | Documentazione | Responsabile3 | 5 | 12 | Responsabile5 | Giovanni
| Norme di Progetto | Strumenti | Responsabile5 Amministratore1 Amministratore2 Amministratore4 | 4 10 2 2 | 5 | Responsabile6 | Pietro Gabelli
| Norme di Progetto | Norme ticketing | Responsabile1 Amministratore3 | 1 1 | 11 | Amministratore1 | Mauro
| Norme di Progetto | Repository | Responsabile4 Amministratore1 | 1 1 | 2 | Amministratore2 | PietroT
| Norme di Progetto | Verifica | Verificatore3 Verificatore2 Responsabile3 | 2 2 1 | 1 | Amministratore3 | Matteo
| Analisi dei Requisiti | Descrizione | Analista1 | 6 | 14 | Analista1 | Pietro Tollot
| Analisi dei Requisiti | Casi d’uso | Analista1 Analista2 Analista3 Analista4 Analista5 Analista6 | 9 8 9 8 8 8 | 15 | Analista2 | Pietro Gabelli
| Analisi dei Requisiti | Specifica | Analista2 Analista3 Analista4 | 7 7 6 | 16 | Analista3 | Manuel
| Analisi dei Requisiti | Verifica | Verificatore1 Verificatore2 Responsabile3 | 2 3 1 | 14 | Analista4 | Giovanni
| Piano di Progetto | Calendario | Responsabile2 | 2 | 8 | Analista5 | Mauro
| Piano di Progetto | Organigramma | Responsabile6 | 1 | 8 | Analista6 | Matteo
| Piano di Progetto | Ciclo di vita | Responsabile2 | 2 | 2 | Verificatore1 | Pietro Tollot
| Piano di Progetto | Analisi rischi | Responsabile2 | 2 | 7 | Verificatore2 | Matteo
| Piano di Progetto | Individuazione attività | Responsabile2 | 6 | 7 | Verificatore3 | Giovanni
| Piano di Progetto | Assegnamento risorse | Responsabile5 Responsabile2 | 4 2 | 2 | Verificatore4 | Pietro Gabelli
| Piano di Progetto | Prospetto economico | Responsabile5 | 2 | 13 | Verificatore5 | Manuel
| Piano di Progetto | Verifica | Verificatore5 Responsabile1 | 3 1 | 1 | Verificatore6 | Mauro
| Piano di qualifica | Visione generale | Verificatore3 Responsabile4 Responsabile6 | 5 3 3 | 2 | Amministratore4 | Giovanni
| Piano di qualifica | Gestione amministrativa della revisione | Responsabile5 | 2
| Piano di qualifica | Resoconto verifiche | Verificatore2 | 2
| Piano di qualifica | Pianificazione validazione requisiti | Verificatore5 | 10
| Piano di qualifica | Verifica | Verificatore4 Responsabile6 | 2 1
| Glossario | Stesura | / | 10
| Glossario | Verifica | Verificatore6 | 1

## Progettazione
Table 1
| Macro-Attività | Attività | Ruolo | Ore
| Norme di progetto | Incremento | Responsabile2 Amministratore | 6 10
| Norme di progetto | Verifica | Verificatore2 | 2
| Analisi dei Requisiti | Incremento | Analista | 6
| Analisi dei Requisiti | Verifica | Verificatore1 | 1
| Specifica Tecnica | Strumenti e tecnologie | Progettista5 | 6
| Specifica Tecnica | Notazione | Progettista2 | 2
| Specifica Tecnica | Architettura | Progettista2 Progettista3 Progettista4 | 6 6 8
| Specifica Tecnica | Design Patterns | Progettista1 Progettista2 Progettista3 | 8 8 8
| Specifica Tecnica | Componenti | Progettista2 Progettista3 Progettista4 | 8 8 8
| Specifica Tecnica | Tracciamento | Verificatore1 Verificatore4 | 5 5
| Specifica Tecnica | Verifica | Verificatore3 Responsabile2 | 5 1
| Piano di Qualifica | Incremento | Responsabile1 | 4
| Piano di Qualifica | Pianificazione Test | Progettista5 Verificatore1 Verificatore2 Responsabile1 Amministratore | 6 5 6 4 6
| Piano di Qualifica | Esito verifiche | Verificatore3 | 4
| Piano di Qualifica | Verifica | Verificatore3 Responsabile1 | 5 1
| Glossario | Incremento | / | 6
| Glossario | Verifica | Verificatore4 | 2
| Piano di Progetto | Consuntivo | Responsabile2 | 2
Responsabile1 | 9 | Giovanni
Responsabile2 | 9 | Mauro
Amministratore | 10 | Matteo
Analista | 6 | Manuel
Progettista 1 | 8 | PietroG
Progettista 2 | 24 | Pietro T
Progettista 3 | 22 | Manuel
Progettista 4 | 16 | Giovanni
Progettista5 | 12 | Mauro
Verificatore 1 | 11 | Matteo
Verificatore 2 | 8 | Pietro T
Verificatore3 | 10 | Pietro G
Verificatore4 | 7 | Mauro

## Codifica
|  |  |  | Responsabile | 12 | Matteo
Macro-Attività | Attività | Ruoli | Ore | Amministratore | 2 | Pietro G
Norme di Progetto | Incremento | Responsabile Amministratore | 8 2 | Progettista1 | 24 | Matteo
Norme di Progetto | Verifica | Verificatore4 | 1 | Progettista2 | 22 | PietroG
Piano di Progetto | Rivalutazione | Responsabile | 2 | Progettista3 | 14 | Giovanni
Piano di Progetto | Verifica | Verificatore1 | 1 | Progettista4 | 10 | Mauro
Specifica Tecnica | Incremento Design Patterns | Progettista1 Progettista2 | 4 4 | Progettista5 | 10 | Manuel
Specifica Tecnica | Incremento Componenti | Progettista1 Progettista2 | 8 8 | Progettista6 | 10 | PietroT
Specifica Tecnica | Verifica | Verificatore4 | 4
Definizione Prodotto | Specifica Componenti Base | Progettista3 Progettista4 Progettista5 Progettista6 | 10 10 10 10 | Programmatore1 | 26 | Giovanni
Definizione Prodotto | Specifica - Verifica Base | Verificatore1 Verificatore2 | 6 2 | Programmatore2 | 26 | Manuel
Definizione Prodotto | Specifica Componenti Incremento | Progettista1 Progettista2 | 10 10 | Programmatore3 | 27 | Mauro
Definizione Prodotto | Specifica - Verifica Incremento | Verificatore2 | 4 | Programmatore4 | 29 | Pietro G
Definizione Prodotto | Specifica - Tracciamento Base | Progettista3 Verificatore1 | 4 6 | Programmatore5 | 24 | Pietro T
Definizione Prodotto | Specifica - Tracciamento Incremento | Progettista1 Verificatore3 | 2 4 | Programmatore6 | 20 | Matteo
Definizione Prodotto | Verifica | Verificatore2 | 4 | Verificatore1 | 28 | PietroT
Codifica | Base | Programmatore1 Programmatore2 Programmatore3 Programmatore4 Programmatore5 Programmatore6 | 20 19 17 21 24 20 | Verificatore2 | 23 | Mauro
Codifica | Incremento | Programmatore1 Programmatore2 Programmatore3 Programmatore4 | 6 7 10 8 | Verificatore3 | 19 | Manuel
Codifica | Preparazione test unità base | Verificatore1 Verificatore4 | 15 15 | Verificatore4 | 24 | Giovanni
Codifica | Verifica Base | Verificatore2 Verificatore3 | 13 11
Codifica | Preparazione test unità incremento | Verificatore5 Verificatore6 | 10 5 | Verificatore5 | 15 | Pietro G
Codifica | Verifica Incremento | Verificatore5 Verificatore6 | 5 5
Piano di Progetto | Consuntivo | Responsabile | 2 | Verificatore6 | 10 | Matteo
Piano di Qualifica | Resoconto attività verifica | Verificatore4 Verificatore3 | 4 4
Piano di Qualifica | Verifica | Verificatore4 | 2

## Validazione
Table 1
| Macro-Attività | Attività | Ruoli | Ore | Responsabile1 | 6 | Manuel
| Norme | Incremento | Responsabile1 | 2 | Responsabile2 | 6 | PietroG
| Norme | Verifica | Verificatore1 | 1 | Progettista1 | 8 | Manuel
| Glossario | Incremento | / | 4 | Progettista2 | 12 | Mauro
| Glossario | Verifica | Verificatore2 | 1 | Progettista3 | 8 | Giovanni
| Piano di Qualifica | Incremento Verifiche | Verificatore2 | 4 | Progettista4 | 6 | Pietro T
| Piano di Qualifica | Validazione Interna | Programmatore1 Verificatore1 Progettista1 Responsabile2 Amministratore | 9 4 8 6 4 | Progettista5 | 4 | PietroG
| Piano di Qualifica | Verifica | Verificatore3 | 2 | Programmatore1 | 9 | Matteo
| Definizione Prodotto | Incremento | Progettista2 | 12 | Verificatore5 | 3 | Matteo
| Definizione Prodotto | Verifica | Verificatore3 Verificatore6 | 2 1 | Verificatore1 | 5 | Giovanni
| Specifica Tecnica | Incremento | Progettista3 | 8 | Verificatore2 | 5 | Pietro T
| Specifica Tecnica | Verifica | Verificatore4 Verificatore5 | 4 2 | Verificatore3 | 4 | PietroG
| Manualistica | Incremento | Progettista4 Progettista5 Amministratore Responsabile1 | 6 4 3 2 | Verificatore4 | 7 | Mauro
| Manualistica | Verifica | Verificatore5 Verificatore4 | 2 2 | Amministratore | 7 | Manuel
| Piano di Progetto | Consuntivo | Responsabile1 | 2 | Verificatore6 | 1 | Manuel

## Foglio1
Strumenti e tecnologie | Mauro | Sabato 18
Notazione | Pietro T | Venerdì 17
Architettura | Manuel Pietro T Giovanni | Lunedì 20
Design Pattern | Pietro T PietroG Manuel | iniziano a studiarsi il dp per lunedì e magari ci esporranno anche le cose
Componenti | Giovanni Manuel PietroT
Tracciamento | Mauro Matteo

## incremento
ore
mauro | riorganizzazione | vedere standard 12 207
inserimento cose che mancano
Diagrammi di spiegazione dei processi
Pietro | Verifica
Matteo | amministra (jenkins)
progettazione
giovanni | inserire metriche di qualità della progettazione
incremento
piano di progetto
giovanni | incremento
analisi requisiti
manuel | incremento |  | 6
Matteo | incremento | analista | 4