## RP
Prospetto economico

Costi per ruolo
Responsabile	30
Amministratore	20
Analista	25
Progettista	22
Programmatore	15
Verificatore	15

## Analisi
	Attività e ruoli Piano dei requisiti

Macro-Attività	Attività	Ruolo	Ore		Ruolo	Componente	Ore totali
					Responsabile 1	Manuel	3
Norme di Progetto	Comunicazioni	Responsabile 1	1		Responsabile 2	Pietro Tollot	18
Norme di Progetto	Requisiti	Responsabile 2	4		Responsabile 3	Matteo	10
Norme di Progetto	Progettazione	Responsabile 3	3		Responsabile 4	Mauro	7
Norme di Progetto	Codifica	Responsabile 4	3		Responsabile 5	Giovanni	12
Norme di Progetto	Documentazione	Responsabile 3	5		Responsabile 6	Pietro Gabelli	5
Norme di Progetto	Strumenti	Responsabile 5	4
		Amministratore 1	10
		Amministratore 2	2		Amministratore 1	Mauro	11
		Amministratore 4	2		Amministratore 2	Pietro Tollot	2
Norme di Progetto	Norme ticketing	Responsabile 1	1		Amministratore 3	Matteo	1
		Amministratore 3	1		Amministratore 4	Giovanni	2
Norme di Progetto	Repository	Responsabile 4	1
		Amministratore 1	1		Analista 1	Pietro Tollot	15
Norme di Progetto	Verifica	Verificatore 3	2		Analista 2	Pietro Gabelli	15
		Verificatore 2	2		Analista 3	Manuel	16
		Responsabile 3	1		Analista 4	Giovanni	14
Analisi dei Requisiti	Descrizione	Analista 1	6		Analista 5	Mauro	8
Analisi dei Requisiti	casi d'uso	Analista 1	9		Analista 6	Matteo	8
		Analista 2	8
		Analista 3	9
		Analista 4	8		Verificatore 1	Pietro Tollot	2
		Analista 5	8		Verificatore 2	Matteo	7
		Analista 6	8		Verificatore 3	Giovanni	7
Analisi dei Requisiti	Specifica	Analista 2	7		Verificatore 4	Pietro Gabelli	2
		Analista 3	7		Verificatore 5	Manuel	13
		Analista 4	6		Verificatore 6	Mauro	1
Analisi dei Requisiti	Verifica	Verificatore 1	2
		Verificatore 2	3
		Responsabile 3	1
Piano di Progetto	Calendario	Responsabile 2	2			Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
Piano di Progetto	Organigramma	Responsabile 6	1		Responsabile	18	12	3	10	7	5
Piano di Progetto	Ciclo di vita	Responsabile 2	2		Amministratore	2	2	0	1	11	0
Piano di Progetto	Analisi dei rischi	Responsabile 2	2		Analista	15	14	16	8	8	15
Piano di Progetto	Individuazione attività	Responsabile 2	6		Verificatore	2	7	13	7	1	2
Piano di Progetto	Assegnamento risorse	Responsabile 5	4
		Responsabile 2	2
Piano di Progetto	Prospetto economico	Responsabile 5	2		Ruolo	Ore	Costi
Piano di Progetto	Verifica	Verificatore 5	3
		Responsabile 1	1		Responsabile	55	1650
Piano di Qualifica	Visione generale	Verificatore 3	5		Amministratore	16	320
		Responsabile 4	3		Analista	76	1900
		Responsabile 6	3		Progettista	0	0
Piano di Qualifica	Gestione amministrativa della revisione	Responsabile 5	2		Programmatore	0	0
Piano di Qualifica	Resoconto verifiche	Verificatore 2	2		Verificatore	32	480
Piano di Qualifica	Pianificazione validazione requisiti	Verificatore 5	10		Totale	179	4350
Piano di Qualifica	Verifica	Verificatore 4	2
		Responsabile 6	1
Glossario	Stesura		10
Glossario	Verifica	Verificatore 6	1

## Progettazione
Progettazione

	Macro-Attività	Attività	Ruolo	Ore			Ruolo	Componente Gruppo	Tot ore
	Norme di progetto	Incremento	Responsabile 2	6
			Amministratore	10			Responsabile 1	Giovanni	9
	Norme di progetto	Verifica	Verificatore 2	2			Responsabile 2	Mauro	9
	Analisi dei Requisiti	Incremento	Analista	6
	Analisi dei Requisiti	Verifica	Verificatore 1	1			Amministratore	Matteo	16
	Specifica Tecnica	Strumenti e tecnologie	Progettista 5	6
	Specifica Tecnica	Notazione	Progettista 2	2			Analista	Manuel	6
	Specifica Tecnica	Architettura	Progettista 2	6
			Progettista 3	6			Progettista 1	PietroG	8
			Progettista 4	8			Progettista 2	PietroT	24
	Specifica Tecnica	Design Patterns	Progettista 1	8			Progettista 3	Manuel	22
			Progettista 2	8			Progettista 4	Giovanni	16
			Progettista 3	8			Progettista 5	Mauro	12
	Specifica Tecnica	Componenti	Progettista 2	8
			Progettista 3	8			Verificatore 1	Matteo	11
			Progettista 4	8			Verificatore 2	PietroT	8
	Specifica Tecnica	Tracciamento	Verificatore 1	5			Verificatore 3	PietroG	14
			Verificatore 4	5			Verificatore 4	Mauro	7
	Specifica Tecnica	Verifica	Verificatore 3	5
			Responsabile 2	1
	Piano di Qualifica	Incremento	Responsabile 1	4			Suddivisione progettazione
	Piano di Qualifica	Pianificazione Test	Progettista 5	6				Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
			Verificatore 1	5			Responsabile	0	9	0	0	9	0
			Verificatore 2	6			Amministratore	0	0	0	16	0	0
			Responsabile 1	4			Analista	0	0	6	0	0	0
			Amministratore	6			Verificatore	8	0	0	11	7	14
	Piano di Qualifica	Esito verifiche	Verificatore 3	4			Progettista	24	16	22	0	12	8
	Piano di Qualifica	Verifica	Verificatore 3	5
			Responsabile 1	1			Ruolo	Ore	Costi
	Glossario	Incremento	/	6
	Glossario	Verifica	Verificatore 4	2			Responsabile	18	540
	Piano di Progetto	Consuntivo	Responsabile 2	2			Amministratore	16	320
					Analista	6	150
					Progettista	82	1804
					Programmatore	0	0
					Verificatore	40	600
					Totale	162	3414

## Codifica
Macro-Attività	Attività	Ruoli	Ore			Ruolo	Componente del Gruppo	Ore totali
Norme di Progetto	Incremento	Responsabile	8			Responsabile	Matteo	12
		Amministratore	2
Norme di Progetto	Verifica	Verificatore4	1			Amministratore	Pietro Gabelli	2
Piano di Progetto	Rivalutazione	Responsabile	2
Piano di Progetto	Verifica	Verificatore 1	1			Progettista 1	Matteo	24
Specifica Tecnica	Incremento Design Patterns	Progettista 1	4			Progettista 2	Pietro Gabelli	22
		Progettista 2	4			Progettista 3	Giovanni	14
Specifica Tecnica	Incremento Componenti	Progettista 1	8			Progettista 4	Mauro	10
		Progettista 2	8			Progettista 5	Manuel	10
Specifica Tecnica	Verifica	Verificatore 4	4			Progettista 6	Pietro T	10
Definizione Prodotto	Specifica Componenti Base	Progettista 3	10
		Progettista 4	10			Programmatore 1	Giovanni	26
		Progettista 5	10			Programmatore 2	Manuel	26
		Progettista 6	10			Programmatore 3	Mauro	27
Definizione Prodotto	Specifica-Verifica Base	Verificatore 1	6			Programmatore 4	Pietro Gabelli	29
		Verificatore 2	2			Programmatore 5	Pietro T	24
Definizione Prodotto	Componenti Incremento	Progettista 1	10			Programmatore 6	Matteo	20
		Progettista 2	10
Definizione Prodotto	Specifica-Verifica Incremento	Verificatore 2	4			Verificatore 1	Pietro T	28
Definizione Prodotto	Specifica-Tracciamento Base	Progettista 3	4			Verificatore 2	Mauro	27
		Verificatore 1	6			Verificatore 3	Manuel	15
Definizione Prodotto	Specifica-Tracciamento Incremento	Progettista 1	2			Verificatore 4	Giovanni	21
		Verificatore 3	4			Verificatore 5	Pietro Gabelli	15
Definizione Prodotto	Verifica	Verificatore 2	4			Verificatore 6	Matteo	10
Codifica	Base	Programmatore 1	20
		Programmatore 2	19
		Programmatore 3	17
		Programmatore 4	21
		Programmatore 5	24		Suddivisione progettazione in dettaglio e codifica
		Programmatore 6	20			Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
Codifica	Incremento	Programmatore 1	6		Responsabile	0	0	0	12	0	0
		Programmatore 2	7		Amministratore	0	0	0	0	0	2
		Programmatore 3	10		Analista	0	0	0	0	0	0
		Programmatore 4	8		Verificatore	28	21	15	10	27	15
Codifica	Preparazione test unità base	Verificatore 1	15		Progettista	10	14	10	24	10	22
		Verificatore 4	15		Programmatore	24	26	26	20	27	29
Codifica	Verifica Base	Verificatore 2	13
		Verificatore 3	11
Codifica	Preparazione test unità incremento	Verificatore 5	10		Ruolo	Ore	Costi
		Verificatore 6	5
Codifica	Verifica Incremento	Verificatore 5	5		Responsabile	12	360
		Verificatore 6	5		Amministratore	2	40
Piano di Progetto	Consuntivo	Responsabile	2		Analista	0	0
Piano di Qualifica	Resoconto attività verifica	Verificatore 4	4		Progettista	90	1980
		Verificatore 3	4		Programmatore	152	2280
Piano di Qualifica	Verifica	Verificatore 4	2		Verificatore	116	1740
					Totale	372	6400

## Validazione
Macro-Attività	Attività	Ruoli	Ore		Ruolo	Componente del gruppo	ore totali
Norme	Incremento	Responsabile 1	2
Norme	Verifica	Verificatore 1	1		Responsabile 1	Manuel	6
Glossario	Incremento	/	4		Responsabile 2	Pietro G	6
Glossario	Verifica	Verificatore 2	1
Piano di Qualifica	Incremento Verifiche	Verificatore 2	4		Amministratore	Manuel	7
Piano di Qualifica	Validazione Interna	Programmatore 1	9
		Verificatore 1	4		Progettista 1	Manuel	8
		Progettista 1	8		Progettista 2	Mauro	12
		Responsabile 2	6		Progettista 3	Giovanni	8
		Amministratore	4		Progettista 4	Pietro T	6
Piano di Qualifica	Verifica	Verificatore 3	2		Progettista 5	Pietro G	4
Definizione Prodotto	Incremento	Progettista 2	12
Definizione Prodotto	Verifica	Verificatore 3	2		Verificatore 1	Pietro T	5
		Verificatore 6	1		Verificatore 2	Giovanni	5
Specifica Tecnica	Incremento	Progettista 3	8		Verificatore 3	Matteo	4
Specifica Tecnica	Verifica	Verificatore 4	4		Verificatore 4	Mauro	6
		Verificatore 5	2		Verificatore 5	Pietro G	4
Manualistica	Incremento	Progettista 4	6		Verificatore 6	Manuel	1
		Progettista 5	4
		Amministratore	3
		Responsabile 1	2		Programmatore 1	Matteo	9
Manualistica	Verifica	Verificatore 5	2
		Verificatore 4	2
Piano di Progetto	Consuntivo	Responsabile 1	2

					Suddivisione Accettazione
						Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
					Responsabile	0	0	6	0	0	6
					Amministratore	0	0	7	0	0	0
					Analista	0	0	0	0	0	0
					Verificatore	5	5	1	4	6	4
					Progettista	6	8	8	0	12	4
					Programmatore	0	0	0	9	0	0

					Ruolo	Ore	Costi

					Responsabile	12	360
					Amministratore	7	140
					Analista	0	0
					Progettista	38	836
					Programmatore	9	135
					Verificatore	25	375
					Totale	91	1846

## Totali
Totale con investimento
	Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro		Ruolo	Ore	Costi
Responsabile	18	21	9	22	16	11
Amministratore	2	2	7	17	11	2		Responsabile	97	2910
Analista	15	14	22	8	8	15		Amministratore	41	820
Verificatore	43	33	29	32	41	35		Analista	82	2050
Progettista	40	38	40	24	34	34		Progettista	210	4620
Programmatore	24	26	26	29	27	29		Programmatore	161	2415
					Verificatore	213	3195
					Totale	804	16010

Ore rendicontabili
	Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro		Ruolo	Ore	Costi
Responsabile	0	9	6	12	9	6
Amministratore	0	0	7	16	0	2		Responsabile	42	1260
Analista	0	0	6	0	0	0		Amministratore	25	500
Verificatore	41	26	16	25	40	33		Analista	6	150
Progettista	40	38	40	24	34	34		Progettista	210	4620
Programmatore	24	26	26	29	27	29		Programmatore	161	2415
					Verificatore	181	2715
					Totale	625	11660