## Tabella costi
Prospetto economico

Costi per ruolo
Responsabile	30
Amministratore	20
Analista	25
Progettista	22
Programmatore	15
Verificatore	15

## Analisi
	Attività e ruoli Piano dei requisiti

Macro-Attività	Attività	Ruolo	Ore		Ruolo	Componente	Ore totali previste	Ore totali reali
					Responsabile 1	Manuel	3	4
Norme di Progetto	Comunicazioni	Responsabile 1	1		Responsabile 2	Pietro Tollot	18	17
Norme di Progetto	Requisiti	Responsabile 2	4		Responsabile 3	Matteo	10	10
Norme di Progetto	Progettazione	Responsabile 3	3		Responsabile 4	Mauro	7	7
Norme di Progetto	Codifica	Responsabile 4	3		Responsabile 5	Giovanni	12	12
Norme di Progetto	Documentazione	Responsabile 3	5		Responsabile 6	Pietro Gabelli	5	3
Norme di Progetto	Strumenti	Responsabile 5	4
		Amministratore 1	10
		Amministratore 2	2		Amministratore 1	Mauro	11	10
		Amministratore 4	2		Amministratore 2	Pietro Tollot	2	2
Norme di Progetto	Norme ticketing	Responsabile 1	1		Amministratore 3	Matteo	1	1
		Amministratore 3	1		Amministratore 4	Giovanni	2	2
Norme di Progetto	Repository	Responsabile 4	1
		Amministratore 1	1		Analista 1	Pietro Tollot	15	17
Norme di Progetto	Verifica	Verificatore 3	2		Analista 2	Pietro Gabelli	15	17
		Verificatore 2	2		Analista 3	Manuel	16	18
		Responsabile 3	1		Analista 4	Giovanni	14	13
Analisi dei Requisiti	Descrizione	Analista 1	6		Analista 5	Mauro	8	7
Analisi dei Requisiti	casi d'uso	Analista 1	9		Analista 6	Matteo	8	7
		Analista 2	8
		Analista 3	9
		Analista 4	8		Verificatore 1	Pietro Tollot	2	2
		Analista 5	8		Verificatore 2	Matteo	7	6
		Analista 6	8		Verificatore 3	Giovanni	7	5
Analisi dei Requisiti	Specifica	Analista 2	7		Verificatore 4	Pietro Gabelli	2	3
		Analista 3	7		Verificatore 5	Manuel	13	14
		Analista 4	6		Verificatore 6	Mauro	1	3
Analisi dei Requisiti	Verifica	Verificatore 1	2
		Verificatore 2	3
		Responsabile 3	1		Tabella ore per componente prevista
Piano di Progetto	Calendario	Responsabile 2	2			Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
Piano di Progetto	Organigramma	Responsabile 6	1		Responsabile	18	12	3	10	7	5
Piano di Progetto	Ciclo di vita	Responsabile 2	2		Amministratore	2	2	0	1	11	0
Piano di Progetto	Analisi dei rischi	Responsabile 2	2		Analista	15	14	16	8	8	15
Piano di Progetto	Individuazione attività	Responsabile 2	6		Verificatore	2	7	13	7	1	2
Piano di Progetto	Assegnamento risorse	Responsabile 5	4			37	35	32	26	27	22	Ore per componente
		Responsabile 2	2
Piano di Progetto	Prospetto economico	Responsabile 5	2
Piano di Progetto	Verifica	Verificatore 5	3		Tabella costi per componente reale
		Responsabile 1	1			Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
Piano di Qualifica	Visione generale	Verificatore 3	5		Responsabile	17	12	4	10	7	3
		Responsabile 4	3		Amministratore	2	2	0	1	10	0
		Responsabile 6	3		Analista	17	13	18	7	7	17
Piano di Qualifica	Gestione amministrativa della revisione	Responsabile 5	2		Verificatore	2	5	14	6	3	3
Piano di Qualifica	Resoconto verifiche	Verificatore 2	2			38	32	36	24	27	23	Ore per componente
Piano di Qualifica	Pianificazione validazione requisiti	Verificatore 5	10
Piano di Qualifica	Verifica	Verificatore 4	2
		Responsabile 6	1
Glossario	Stesura		10
Glossario	Verifica	Verificatore 6	1
					Tabella costi per ruolo prevista				Tabella costi per ruolo reale
					Ruolo	Ore	Costi		Ruolo	Ore	Costi

					Responsabile	55	1650		Responsabile	53	1590
					Amministratore	16	320		Amministratore	15	300
					Analista	76	1900		Analista	79	1975
	Grafico Gantt	Calcolati			Progettista	0	0		Progettista	0	0
Norme di Progetto	42	43			Programmatore	0	0		Programmatore	0	0
Analisi dei Requisiti	82	82			Verificatore	32	480		Verificatore	33	495
Piano di Progetto	23	25			Totale	179	4350		Totale	180	4360
Piano di Qualifica	27	28
Glossario	11	11

## Progettazione
Progettazione

	Macro-Attività	Attività	Ruolo	Ore			Ruolo	Componente Gruppo	Tot ore	Tot ore previste	Tot ore reali
	Norme di progetto	Incremento	Responsabile 2	6
			Amministratore	10			Responsabile 1	Giovanni	9	5	4
	Norme di progetto	Verifica	Verificatore 2	2			Responsabile 2	Mauro	9	9	9
	Analisi dei Requisiti	Incremento	Analista	6
	Analisi dei Requisiti	Verifica	Verificatore 1	1			Amministratore	Matteo	16	10	9
	Specifica Tecnica	Strumenti e tecnologie	Progettista 5	6
	Specifica Tecnica	Notazione	Progettista 2	2			Analista	Manuel	6	6	6
	Specifica Tecnica	Architettura	Progettista 2	6
			Progettista 3	6			Progettista 1	PietroG	8	8	8
			Progettista 4	8			Progettista 2	PietroT	24	24	20
	Specifica Tecnica	Design Patterns	Progettista 1	8			Progettista 3	Manuel	22	22	22
			Progettista 2	8			Progettista 4	Giovanni	16	16	20
			Progettista 3	8			Progettista 5	Mauro	12	6	6
	Specifica Tecnica	Componenti	Progettista 2	8
			Progettista 3	8			Verificatore 1	Matteo	11	6	6
			Progettista 4	8			Verificatore 2	PietroT	8	2	2
	Specifica Tecnica	Tracciamento	Verificatore 1	5			Verificatore 3	PietroG	14	14	14	40
			Verificatore 4	5			Verificatore 4	Mauro	7	7	7
	Specifica Tecnica	Verifica	Verificatore 3	5
			Responsabile 2	1
	Piano di Qualifica	Incremento	Responsabile 1	4			Suddivisione progettazione
	Piano di Qualifica	Pianificazione Test	Progettista 5	6				Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
			Verificatore 1	5			Responsabile	0	5	0	0	9	0
			Verificatore 2	6			Amministratore	0	0	0	10	0	0
			Responsabile 1	4			Analista	0	0	6	0	0	0
			Amministratore	6	27		Verificatore	2	0	0	6	7	14
	Piano di Qualifica	Esito verifiche	Verificatore 3	4			Progettista	24	16	22	0	6	8
	Piano di Qualifica	Verifica	Verificatore 3	5
			Responsabile 1	1			Ruolo	Ore	Costi
	Glossario	Incremento	/	6
	Glossario	Verifica	Verificatore 4	2			Responsabile	14	420
	Piano di Progetto	Consuntivo	Responsabile 2	2			Amministratore	10	200
					Analista	6	150
					Progettista	76	1672
					Programmatore	0	0
					Verificatore	29	435		165
					Totale	135	2877		56

	Grafico Gantt	Calcolati
Norme	18	18
Analsi dei requisiti	7	7
Specifica Tecnica	92	92					Suddivisione progettazione
Piano di Qualifica	14	41					Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
Glossario	8	8					Responsabile	0	4	0	0	9	0
Piano di Progetto	2	2					Amministratore	0	0	0	9	0	0
					Analista	0	0	6	0	0	0
					Verificatore	2	0	0	6	7	14
					Progettista	20	20	22	0	6	8

					Ruolo	Ore	Costi

					Responsabile	13	390
					Amministratore	9	180
					Analista	6	150
					Progettista	76	1672
					Programmatore	0	0
					Verificatore	29	435
					Totale	133	2827

## Codifica
Macro-Attività	Attività	Ruoli	Ore			Ruolo	Componente del Gruppo	Ore totali
Norme di Progetto	Incremento	Responsabile	8			Responsabile	Matteo	12
		Amministratore	2
Norme di Progetto	Verifica	Verificatore4	1			Amministratore	Pietro Gabelli	2
Piano di Progetto	Rivalutazione	Responsabile	2
Piano di Progetto	Verifica	Verificatore 1	1			Progettista 1	Matteo	24
Specifica Tecnica	Incremento Design Patterns	Progettista 1	4			Progettista 2	Pietro Gabelli	22
		Progettista 2	4			Progettista 3	Giovanni	14
Specifica Tecnica	Incremento Componenti	Progettista 1	8			Progettista 4	Mauro	16
		Progettista 2	8			Progettista 5	Manuel	10
Specifica Tecnica	Verifica	Verificatore 4	4			Progettista 6	Pietro T	10
Definizione Prodotto	Specifica Componenti Base	Progettista 3	10
		Progettista 4	10			Programmatore 1	Giovanni	26
		Progettista 5	10			Programmatore 2	Manuel	26
		Progettista 6	10			Programmatore 3	Mauro	27
Definizione Prodotto	Specifica-Verifica Base	Verificatore 1	6			Programmatore 4	Pietro Gabelli	29
		Verificatore 2	2			Programmatore 5	Pietro T	24
Definizione Prodotto	Componenti Incremento	Progettista 1	10			Programmatore 6	Matteo	20
		Progettista 2	10
Definizione Prodotto	Specifica-Verifica Incremento	Verificatore 2	4			Verificatore 1	Pietro T	28
Definizione Prodotto	Specifica-Tracciamento Base	Progettista 3	4			Verificatore 2	Mauro	27
		Verificatore 1	6			Verificatore 3	Manuel	15
Definizione Prodotto	Specifica-Tracciamento Incremento	Progettista 1	2			Verificatore 4	Giovanni	21
		Verificatore 3	4			Verificatore 5	Pietro Gabelli	15
Definizione Prodotto	Verifica	Verificatore 2	4			Verificatore 6	Matteo	10
Codifica	Base	Programmatore 1	20
		Programmatore 2	19
		Programmatore 3	17
		Programmatore 4	21
		Programmatore 5	24		Suddivisione progettazione in dettaglio e codifica
		Programmatore 6	20			Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
Codifica	Incremento	Programmatore 1	6		Responsabile	0	0	0	12	0	0
		Programmatore 2	7		Amministratore	0	0	0	0	0	2
		Programmatore 3	10		Analista	0	0	0	0	0	0
		Programmatore 4	8		Verificatore	28	21	15	10	27	15
Codifica	Preparazione test unità base	Verificatore 1	15		Progettista	10	14	10	24	16	22
		Verificatore 4	15		Programmatore	24	26	26	20	27	29
Codifica	Verifica Base	Verificatore 2	13
		Verificatore 3	11
Codifica	Preparazione test unità incremento	Verificatore 5	10		Ruolo	Ore	Costi
		Verificatore 6	5
Codifica	Verifica Incremento	Verificatore 5	5		Responsabile	12	360
		Verificatore 6	5		Amministratore	2	40
Piano di Progetto	Consuntivo	Responsabile	2		Analista	0	0
Piano di Qualifica	Resoconto attività verifica	Verificatore 4	4		Progettista	96	2112
		Verificatore 3	4		Programmatore	152	2280
Piano di Qualifica	Verifica	Verificatore 4	2		Verificatore	116	1740
					Totale	378	6532

Piano di Qualifica	Pianificazione Test	Progettista 5	6	mauro
		Verificatore 1	5	matteo
		Verificatore 2	6	pietro
		Responsabile 1	4	giovanni
		Amministratore	6	matteo

## Validazione
Macro-Attività	Attività	Ruoli	Ore		Ruolo	Componente del gruppo	ore totali	Effettive
Norme	Incremento	Responsabile 1	2
Norme	Verifica	Verificatore 1	1		Responsabile 1	Manuel	6	8
Glossario	Incremento	/	4		Responsabile 2	Pietro G	6	0
Glossario	Verifica	Verificatore 2	1
Piano di Qualifica	Incremento Verifiche	Verificatore 2	4		Amministratore	Manuel	7	7
Piano di Qualifica	Validazione Interna	Programmatore 1	9
		Verificatore 1	4		Progettista 1	Manuel	8	6
		Progettista 1	8		Progettista 2	Mauro	12	10
		Responsabile 2	6		Progettista 3	Giovanni	8	6
		Amministratore	4		Progettista 4	Pietro T	6	5
Piano di Qualifica	Verifica	Verificatore 3	2		Progettista 5	Pietro G	4	2
Definizione Prodotto	Incremento	Progettista 2	12
Definizione Prodotto	Verifica	Verificatore 3	2		Verificatore 1	Pietro T	5	5
		Verificatore 6	1		Verificatore 2	Giovanni	5	5
Specifica Tecnica	Incremento	Progettista 3	8		Verificatore 3	Matteo	4	4
Specifica Tecnica	Verifica	Verificatore 4	4		Verificatore 4	Mauro	6	10
		Verificatore 5	2		Verificatore 5	Pietro G	4	3
Manualistica	Incremento	Progettista 4	6		Verificatore 6	Manuel	1	1
		Progettista 5	4
		Amministratore	3
		Responsabile 1	2		Programmatore 1	Matteo	9
Manualistica	Verifica	Verificatore 5	2		Programmatore 2	Giovanni	9
		Verificatore 4	2		Programmatore 3	Pietro T	4
Piano di Progetto	Consuntivo	Responsabile 1	2		Programmatore 4	Manuel	2

Suddivisione Accettazione
	Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
Responsabile	0	0	6	0	0	6
Amministratore	0	0	7	0	0	0
Analista	0	0	0	0	0	0
Verificatore	5	5	1	4	6	4
Progettista	6	8	8	0	12	4
Programmatore	0	0	0	9	0	0

Ruolo	Ore	Costi

Responsabile	12	360
Amministratore	7	140
Analista	0	0
Progettista	38	836
Programmatore	9	135
Verificatore	25	375
Totale	91	1846

CONSUNTIVO
Suddivisione Accettazione
	Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
Responsabile	0	0	8	0	0	0
Amministratore	0	0	7	0	0	0
Analista	0	0	0	0	0	0
Verificatore	5	5	1	4	10	3
Progettista	5	6	6	0	10	3
Programmatore	4	9	2	9	0	0

Ruolo	Ore	Costi
					Responsabile	30
Responsabile	8	240			Amministratore	20
Amministratore	7	140			Analista	25
Analista	0	0			Progettista	22
Progettista	30	660			Programmatore	15
Programmatore	24	360			Verificatore	15
Verificatore	28	420
Totale	97	1820

## Totali fake
CON INVESTIMENTO
		Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
	Responsabile	18	21	9	22	16	11	97
	Amministratore	2	2	7	17	11	2	41
	Analista	15	14	22	8	8	15	82
	Verificatore	43	38	33	32	41	35	222
	Progettista	40	38	40	24	34	34	210					ore accumulate
	Programmatore	24	26	26	29	27	29	161
		142	139	137	132	137	126	813					Analisi	Progettazione	Codifica	Validazione
					Responsabile	-2	-1	0	-4	-5
	Ruolo	Ore	Costi					Amministratore	-1	-1	0	0	-1
	Responsabile	97	2910					Analista	3	0	0	0	0
	Amministratore	41	820					Verificatore	0	0	0	3	3
	Analista	82	2050					Progettista	1	0	-20	-8	-28	9
	Verificatore	222	3330					Programmatore	0	0	30	20	50
	Progettista	210	4620
	Programmatore	161	2415					Totale ore-costi rendicontati per ruolo					Totale ore-costi rendicontati per ruolo effettive
		813	16145	Totali
					Ruolo	Ore	Costi			Ruolo	Ore	Costi
					Responsabile	42	1260			Responsabile	37	1110	-150
					Amministratore	25	500			Amministratore	24	480	-20
CON INVESTIMENTO EFFETTIVE					Analista	6	150			Analista	6	150	0
					Verificatore	184	2760			Verificatore	187	2805	45
		Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro					Progettista	210	4620			Progettista	182	4004	-616
	Responsabile	18	21	9	22	16	11	97					Programmatore	161	2415			Programmatore	211	3165	750
	Amministratore	2	2	7	17	11	2	41					628	11705	Totali			647	11714	Totali
	Analista	15	14	22	8	8	15	82
	Verificatore	43	38	33	32	41	35	222
	Progettista	40	38	40	24	34	34	210
	Programmatore	24	26	26	29	27	29	161
		142	139	137	132	137	126	813					Responsabile	30		19
					Amministratore	20
	Ruolo	Ore	Costi					Analista	25
	Responsabile	97	2910					Progettista	22
	Amministratore	41	820					Programmatore	15
	Analista	82	2050					Verificatore	15
	Verificatore	222	3330
	Progettista	210	4620					Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
	Programmatore	161	2415					Responsabile	0	9	10	9	9	0	37
		813	16145	Totali					Amministratore	0	0	6	16	0	2	24
					Analista	0	0	6	0	0	0	6
					Verificatore	38	30	18	24	43	34	187
					Progettista	39	37	39	12	26	29	182
					Programmatore	31	39	32	50	30	29	211
					108	115	111	111	108	94	647

RENDICONTATE
					Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro
					Responsabile	0	9	6	12	9	6	42
		Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro					Amministratore	0	0	7	16	0	2	25
	Responsabile	0	9	6	12	9	6	42					Analista	0	0	6	0	0	0	6
	Amministratore	0	0	7	16	0	2	25					Verificatore	41	31	20	24	35	33	184
	Analista	0	0	6	0	0	0	6					Progettista	40	38	40	24	34	34	210
	Verificatore	41	31	20	24	35	33	184					Programmatore	24	26	26	29	27	29	161
	Progettista	40	38	40	24	34	34	210					105	104	105	105	105	104	628
	Programmatore	24	26	26	29	27	29	161
		105	104	105	105	105	104	628

	Ruolo	Ore	Costi
	Responsabile	42	1260
	Amministratore	25	500
	Analista	6	150
	Verificatore	184	2760
	Progettista	210	4620
	Programmatore	161	2415
		628	11705	Totali

## Totali
Totale con investimento
	Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro		Ruolo	Ore	Costi
Responsabile	18	17	9	22	16	11
Amministratore	2	2	7	11	11	2		Responsabile	93	2790
Analista	15	14	22	8	8	15		Amministratore	35	700
Verificatore	37	33	29	27	41	35		Analista	82	2050
Progettista	77	73	72	50	61	56		Progettista	389	8558
Programmatore	24	26	26	29	27	29		Programmatore	161	2415
					Verificatore	202	3030
					Totale	962	19543

					Vecchio valore	16350

Ore rendicontabili
	Tollot Pietro	Venturelli Giovanni	Fossa Manuel	Busetto Matteo	Petrucci Mauro	Gabelli Pietro		Ruolo	Ore	Costi
Responsabile	0	5	6	12	9	6
Amministratore	0	0	7	10	0	2		Responsabile	38	1140
Analista	0	0	6	0	0	0		Amministratore	19	380
Verificatore	35	26	16	20	40	33		Analista	6	150
Progettista	40	38	40	24	34	34		Progettista	210	4620
Programmatore	24	26	26	29	27	29		Programmatore	161	2415
					Verificatore	170	2550
					Totale	604	11255

					Vecchio valore	11675